## List1
BUKOV - harmonogram prací k výstavbě kanalizace a vodovodů
měsíc | Březen |  | duben |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen
týden | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Stoka A | [25 empty] | 546 m
Stoka A-1 | [24 empty] | 59 m
Stoka A-2 | [11 empty] | 93 m
Stoka A-3 | [8 empty] | 188 m | 188 m
Stoka A-4 | [35 empty] | 63 m
Stoka A-5 | [33 empty] | 82 m
Přípojky a UV | [10 empty] | 19 ks | [9 empty] | 39 ks
Přípojky a UV - překopy | [11 empty] | 1 ks | [27 empty] | 13 ks
Lapač a HV
Vodovodní přivaděč | [43 empty] | 586 m
Armaturní šachta
Vodovodní řád A | [43 empty] | 585 m
Vodovodní řád C | [13 empty] | 287 m
Vodovodní řád B | [14 empty] | 11 m
Vodovodní řád D | [14 empty] | 13 m
Vodovodní řád E | [14 empty] | 20 m
Propojenní přivaděče ROZ | [44 empty] | 28 m
Vodovodní přípojky | [12 empty] | 15 ks | [30 empty] | 31 ks
Propoje na vodovodu
Terénní úpravy a chodníky
Oprava místních komunikací
Oprava státní silnice
I. Parta hlavní řady
Přípojková parta + dlaždiči
Silničáři